## Slide 1: Lycée de l'Europe DUNKERQUE

## Slide 2: L'organisation de chantiers

## Slide 3: Organisation de chantier
Un chantier est divisé en trois phases :
  Organisation : Préparation du chantier
  Réalisation-Pilotage : Exécution du chantier
  Mise en service : Réception du chantier
La conception est réalisée en amont …
Les étudiants disposent :
  D'un dossier de réalisation avec les schémas
  Bons de commande et de livraison …Devis
  Procédures
  Plans du secteurs (ppsps)

## Slide 4: Les compétences évaluées …en CCF
La phase d’organisation et de planification du chantier :15 min (1)
  • déterminer les différentes tâches (C22)
  • planifier les tâches (C23)
  • analyser un planning (C25)
La phase de pilotage et de suivi de réalisation : 15 min (1)
  • concevoir une procédure (C12)
  • exercer une responsabilité hiérarchique (C29).
La phase de réception et de contrôle : 15 min (1)
  • contrôler la conformité d'un produit (C26)
  • ordonnancer des opérations de maintenance (C30)
  • intervenir sur une installation (C31)

## Slide 5: La Phase d’ORGANISATION
Le travail dans cette phase consiste à:
  Recencer, les tâches et activités à exécuter pendant la phase de réalisation
  Planifier le chantier
  Vérifier la disponibilité des personnels
  Prévoir la sous-traitance
  Recencer les risques liés aux activités
  Remplir le PPSPS et les fiches par activité
  Recencer les matériels spécifiques et remplir une fiche de réservation
  Recencer les matériels utilisés et vérifier la livraison …
  Editer tous les documents nécessaires à la réalisation du chantier.
  Rassembler l'équipe d'exécutants

## Slide 6: La Phase de Réalisation-Pilotage
Dans cette phase:
  3 à 5 exécutants réalisent le chantier sous la direction d'un pilote.
  Le pilote doit :
    Préparer le chantier (rassembler tous les documents, matériels…)
    Mettre en œuvre le chantier
    Veiller à la sécurité collective et individuelle
    Vérifier la bonne exécution du travail
    Mettre à jour le planning réel
    Vérifier les dates et mettre en œuvre des moyens en cas de retard …
    Informer le client sur l'avancement des travaux
    Passer les consignes au pilote suivant …

## Slide 7: La Phase de Mise en service
À la fin de la réalisation :
  On procède à la vérification hors et sous tension
  On vérifie le fonctionnement du système
On réceptionne le chantier
  En présence du client, on présente le système réalisé.
  Le client pose ou non des réserves …

## Slide 8: Comment ?
  Chantier d’apprentissage : 21H en 1ere année (fin avril début mai)
  Participation à la réalisation du projet des 2eme année
  Chantier d’évaluation : 21 H en 2eme année
  Découpage :
    8H  Organisation
    9H  Réalisation
    4H  Mise en service – Réception
    3 journées de cours à 8H avec une heure en classe entière (novembre de la 2eme année)

## Slide 9: Le planning chantier

## Slide 10: Exemples de chantier
Le Réseau Asi
7 armoires à réaliser:
  Automate
  XBT
  TeSys
  Variateur
  Ascenseur
  T°
  Distribution

## Slide 11: Le réseau Asi
Contraintes
  Outillages spécifiques limités
  Travaux en hauteur
  Armoire de distibution alimentant tous les armoires
  Travaux sur 3 journées
18 étudiants réquisitionnés !
6 équipes de 3

## Slide 12: Exemple de chantier
La salle 150
10 tables de laboratoire à équiper avec
400V triphasé + 6 PC 230V, protection et signalisation
Équiper la salle de 16 prises RJ45, point d’accès réseau Lycée
Equiper la salle d’une armoire de distribution et deux ‘Canalis’

## Slide 13: Salle 150
Contraintes
  TD à 35 m
  Baie de brassage au RDC 40m
  Travaux en hauteur dans faux plafond, parois coupe feu …
  Sous traitance ATOSS : Perçage du plancher
  Passage d'élèves dans les couloirs
  Disponibilité des ATOSS en fonction de l'EDT des étudiants
  Synchronisation des 4 chantiers :
    Réalisation tables et Armoire de distribution
    Informatique Pose RJ45 et Pose DLP / PC 2P+T sur murs
Date de fin de chantier imposée : Décembre
Cout du projet : 11 K€ !

## Slide 14: Pendant les travaux
Les travaux….

## Slide 15: Les chantiers réalisés
Réseau Asi :2007-2008
Mesureurs WM12 sur système : 2007-2008
Salle 150 : 2008-2009
TGBT raccordements aux systèmes : 2009-2010
Réseau Asi déposé pour les travaux et réinstallé définitivement : 2009-2010 (UFA)
Alarme incendie : 2009-2010
GTC : 2009-2010

## Slide 16: En 2010-2011
Réseau Ethernet process
GTC suite et fin
Centrales de mesures sur départs non prioritaires TGBT
Tables de laboratoires pour STI GE
Commande à distance de la vanne d'alimentation en air comprimé du secteur
…

## Slide 17: Chantier  Projet : même démarche
Le chantier est une préparation au projet !
  On retrouve en projet 4 phases :
    ORGANISATION
    CONCEPTION (avec réalisation)
    PILOTAGE
    MISE EN SERVICE
En projet se sont les étudiants qui conçoivent !!!

## Slide 18
Merci … vos questions ….